Приложение № 1

к приказу № 129 от 09.11.2020 г.

«Дорожная карта»

# реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 11 г. Азова на 2020 – 2021 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по целевой модели наставничества | Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | июль-август 2020 | Макеев М.В. директор школы, администрация школы. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 11 г. Азова | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 11 г. Азова. 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ СОШ № 11 г. Азова. 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 11 г. Азова. 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ СОШ № 11 г. Азова. | Август сентябрь 2020 | Макеев М.В. директор школы, администрация. |

|  |  |  | Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 11 г. Азова. Издание приказа «О назначении наставников и наставляемых». |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. Проведение методического совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Август 2020 Август 2020 | Макеев М.В. директор школы, администрация. МСШ, Дубовская Н.Ю. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета. Проведение родительских собраний. Проведение классных часов. Информирование на сайте школы. | Август- октябрь 2020 | Администрация школы, классные руководители |
| 2 | Формирование базы наставников | Сбор данных и формирование базы наставников | Информирование и вовлечение потенциальных наставников. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Август сентябрь 2020 | Макеев М.В. директор школы, администрация. |
| 3 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых и формирование базы | Проведение опроса среди обучающихся и педагогов желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. | Август сентябрь 2020 | Заместители директора по УВР и ВР |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. Организовать обучение наставников по курсовой подготовки «Организационно-методические условия внедрения методологии (целевой модели) наставничества в образовательной организации» | Август- сентябрь 2020 Сентябрь- ноябрь 2020 | Бондаренко И.Л. куратор целевой модели наставничества |
| 5 | Формирование наставнических пар / групп | Закрепление наставнических пар / групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. Организация психологического сопровождения наставляемым (при необходимости). | Сентябрь 2020 | Бондаренко И.Л. куратор целевой модели наставничества Педагог - психолог |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение встреч-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. | 2020-2021 учебный год | Наставники |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | май 2021 | Бондаренко И.Л. куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. | май 2021 | Макеев М.В. директор школы |