## Приложение

№ 17 от 20.01.2023 г

План мероприятий

по приведению ООП НОО, ООО и СОО МБОУ СОШ № 11 г. Азова в соответствие с федеральной основной

общеобразовательной программой (ФООП)

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по разработке ООП на основе ФООП | Январь 2023 год | Приказ | Заярная М.В. |
| 1.2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Январь-сентябрь 2023 года | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Дубовская Н.Ю. |
| 1.3. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП | Дубовская Н.Ю., руководители ШМО |
| 1.4. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 1 сентября 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Руководители ОУ |
| 1.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП | Январь-март 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП | Заярная М.В., Дубовская Н.Ю. |
| 1.6. | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП | Январь– август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ | Заярная М.В., Дубовская Н.Ю. |
| 1.7. | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП | Заярная М.В. |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение |
| 2.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП в общеобразовательных учреждениях | Январь 2023 год | Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП. | Заярная М.В. |
| 2.2 | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Апрель 2023 года | Протокол родительского собрания 1–4-х классов. Протокол родительского собрания 5–9-х классов. Протокол родительского собрания 10-х классов | Бондаренко И.Л. |
| 2.3 | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП | Январь-февраль 2023 года | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП | Чернова М.В., Бондаренко И.Л. |
| 2.7 | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Январь 2023 года | Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Давыденко Н.И. |
| 2.8 | Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Январь 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год | Заярная М.В., Давыденко Н.И. |
| 2.9 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Февраль-март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР, ВР | Дубовская Н.Ю., Бондаренко И.Л. |
| 2.10 | Рассмотрение вопросов о приведении в соответствие разделов ООП НОО, ООО, СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО, СОО на заседаниях ШМО | Февраль-август 2023 года | Протоколы заседания ШМО | Руководители ШМО |
| 3. Мероприятия содержательного характера |
| 3.1 | Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО, СОО, ООО с ФООП НОО, ООО, СОО: Анализ планируемых результатов в ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с ФООП НОО, ООО, СОО | Январь-март 2023 года | Целевой раздел ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО | Рабочая группа |
| 3.2 | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО, СОО, ООО с ФООП НОО, ООО, СОО: внесение в ООП НОО, ООО, СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам анализ программы формирования УУД в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с ФООП НОО, ООО, СОО | Март –август 2023 года | Содержательный раздел ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО | Рабочая группа |
| 3.3 | Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО, ООО, СОО | Март-июнь 2023 года | Рабочая программа воспитания ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО, ООО, СОО | Бондаренко И.Л. |
| 3.4 | Анализ программы коррекционной работы в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП НОО, ООО, СОО | Март-май 2023 года | Программа коррекционной работы в ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП НОО, ООО, СОО | Чернова М.В., Дубовская Н.Ю. |
| 3.5 | Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО, ООО, СОО с ФООП НОО, ООО, СОО: • выбор варианта учебного плана ФООП НОО, ООО, СОО; • формирование календарного учебного графика с учетом ФООП НОО, ООО, СОО; • составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО, ООО, СОО; • анализ плана воспитательной работы ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО, ООО, СОО | Апрель-июнь 2023 года | Организационный раздел ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП НОО, ООО, СОО Календарный учебный график с учетом ФООП НОО, ООО, СОО План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО, ООО План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФООП СОО и профиля обучения. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО, ООО, СОО | Рабочая группа |
| 4. Кадровое обеспечение |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов | Февраль-апрель 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Чернова М.В. Дубовская Н.Ю. |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ | Февраль-март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | Чернова М.В. Дубовская Н.Ю. |
| 4.3 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Январь-февраль 2023 года | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Чернова М.В. Дубовская Н.Ю. |
| 5. Методическое обеспечение |
| 5.1. | Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом | Январь-май 2023 года | Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО | Руководители ШМО |
| 5.2. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода | План работы методического совета МБОУ СОШ № 11 г. Азова Планы работы ШМО | Дубовская Н.Ю. Руководители ШМО |
| 5.3. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП, НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО | В течение всего периода реализации ООП НОО, ООО, СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО | Руководители ШМО |
| 5.4. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП | До 1 сентября 2023 года | План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО | Кудрявцева Е.Н. |
| 6. Информационное обеспечение |
| 6.1 | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Январь-август 2023 года | Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте школы | Лукашова Л.Л. |