Приложение 1

к приказу № 47 от 25.03.2022

МБОУ СОШ № 11 г. Азова

План мероприятий (дорожная карта)

по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 11 г. Азова

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО |
| 1.1. | Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС НОО и ООО 2021 | Март 2022 г. | Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе | Директор Красников А.В. |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО, разработка планов в ОО | Март 2022 г. | Приказы об утверждении плана- мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| 1.3. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| 1.4. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| 1.5. | Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО | Бондаренко И.Л. |
| 1.6. | Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года | Май-июль 2022г. | Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО | Классные руководители |
| 1.7. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 г и далее по мере необходимости | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| 1.8. | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, заседаниях ШМО учителей начальных классов и основной школы | август 2022 г и далее регулярно | Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО | Красников А.В. Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| 1.9. | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября 2022г. | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| 1.10. | Разработка на основе примерной ООО основной образовательной программы НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов | До 1 сентября 2022г. | Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. Бондаренко И.Л. |
| Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.1. | Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах, организованных ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО | В течение всего периода внедрения ФГОС | Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| 2.2. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Ежегодно до 1 сентября | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности | Учителя-предметники |
| 2.3. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | Наличие специальной страницы на сайте школы | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| 2.4. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по-новому ФГОС НОО | Чернова М.В. |
| 2.5. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Постоянно повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО | постоянно | Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО. | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. Бондаренко И.Л. |
| 2.6. | Организовать участие в апробации примерных рабочих программ НОО и ООО | Январь 2022 | Пакет примерных рабочих программ НОО и ООО | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| 2.7. | Принять участие во Всероссийских просветительских мероприятиях, организуемых институтом стратегии и развития образования Российской Академии образования | С февраля по октябрь 2022 (по плану института) | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по-новому ФГОС НОО и ООО | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.1. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы | До 1 сентября 2022 г | Должностные инструкции | Красников А.В. |
| 3.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС | В течение всего периода | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГО |
| 4.1. | Анализ соответствия материально-технической базы для реализации ООП НОО и ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда |  | Аналитическая справка об оценке условий с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. Нефедова Н.А. |
| 4.2. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО | Давыденко Н.И. |
| Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.1. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС | Постоянно | Пакет информационно-методических материалов на сайте школы | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. Лукашова Л.Л. |
| 5.2. | Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет | Постоянно | Размещенные на сайте школы информации по новым ФГОС | Лукашова Л.Л. |
| 5.3. | Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий | При необходимости | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения | Красников А.В. |
| 5.4. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно | Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Дубовская Н.Ю. Чернова М.В. |
| Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6.1. | Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. | Ежегодно | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. | Красников А.В. Завгородняя С.В. |
| 6.2. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Ежегодно | Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г и последующие годы | Красников А.В. Завгородняя С.В. |